## Listado Documentos Ingeniería
Código del documento | Título del documento | Budget (HH) | Fecha inicio | Fecha rev A | Fecha rev 0 | Fecha real inicio | Fecha real rev A | Fecha real rev 0 | Revisión | Status | Avance
R-001 | Bases de Diseño de Proceso | 20 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - | - | 0
R-002 | Diagrama de Flujo de Proceso (PFD) | 20 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | - | - | 0
R-003 | Balance de Masa y Energía | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | - | - | 0
R-004 | Diagrama P&ID | 20 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | - | - | 0
R-005 | Filosofía de Control | 20 | 2026-02-20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-02-20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | - | - | 0
R-006 | Datasheets de Equipos | 20 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | - | - | 0
P-001 | Especificación de Tuberías | 20 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | - | - | 0
P-002 | Layout General de Planta | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | - | - | 0
P-003 | Modelado 3D de Tuberías | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | - | - | 0
P-004 | Isométricos de Proceso | 20 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | - | - | 0
P-005 | Lista de Líneas | 20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | - | - | 0
P-006 | Soportes de Tuberías | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | - | - | 0
I-001 | Especificación de Instrumentos | 20 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | - | - | 0
I-002 | Lista de Instrumentos | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | - | - | 0
I-003 | Diagramas de Lazos | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | - | - | 0
I-004 | Arquitectura de Control | 20 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | - | - | 0
I-005 | Datasheets de Instrumentos | 20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | - | - | 0
I-006 | Filosofía de Alarmas | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | - | - | 0
E-001 | Bases de Diseño Eléctrico | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | - | - | 0
E-002 | Diagrama Unifilar General | 20 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | - | - | 0
E-003 | Lista de Cargas | 20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | - | - | 0
E-004 | Planos de Canalizaciones | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | - | - | 0
E-005 | Layout de Sala Eléctrica | 20 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | - | - | 0
E-006 | Especificación de Tableros | 20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | - | - | 0
C-001 | Bases de Diseño Civil | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | - | - | 0
C-002 | Estudio de Suelos | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | - | - | 0
C-003 | Plano de Movimiento de Suelos | 20 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | - | - | 0
C-004 | Cálculo de Fundaciones | 20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 2026-04-20 | - | - | 0
C-005 | Planos de Fundaciones | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | - | - | 0
C-006 | Drenajes y Pavimentos | 20 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | - | - | 0
Y-001 | Plan HSE del Proyecto | 20 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | - | - | 0
Y-002 | Identificación de Riesgos (HAZID) | 20 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | - | - | 0
Y-003 | Evaluación de Impacto Ambiental | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | - | - | 0
Y-004 | Análisis de Riesgos Operativos | 20 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | - | - | 0
Y-005 | Plan de Emergencias | 20 | 2026-02-20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-02-20 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | - | - | 0
Y-006 | Procedimientos de Trabajo Seguro | 20 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | - | - | 0